## Hoja1
# | Actividad |  | Acumulado | Duración | % Avance | Comentarios
1 | Generación de planillas | Plantilla de planillas | 0 | 15 | 0%
|  | Configuración de planilla de habéres | 15 | 4 | 0%
|  | Configuración de planilla de pensiones | 19 | 4 | 0%
|  | Configuración de planilla de actividades generadoras de recursos | 23 | 4 | 0%
|  | Configuración de planillas con monto fijo | 27 | 4 | 0%
2 | Mantenimiento de datos de empleados | Mantenimiento de datos de personal administrativo | 31 | 3 | 0% | Se necesita agregar un campo condición para saber identificar a docentes con cargo, esto también requerirá nuevos campos para almacenar la información del cargo.
|  | Mantenimiento de personal docente | 34 | 2 | 0%
|  | Mantenimiento de personal médico | 36 | 2 | 0%
|  | Mantenimiento de practicantes | 38 | 2 | 0%
3 | Mantenimiento de datos de dependencias, actividades y metas. | Gestión de periodo de planillas | 40 | 1 | 0%
|  | Mantenimiento de dependencias | 41 | 1 | 0% | Se necesita separar a las actividades y metas por año y dependencia, y cada meta debe tener asignado su categoría presupuestal.
|  | Mantenimiento de actividades | 42 | 1 | 0%
|  | Mantenimiento de metas | 43 | 1 | 0%
4 | Mantenimiento de conceptos remunerativos y descuentos (carga por docente). | Mantenimiento de conceptos remunerativos | 44 | 2 | 0% | Tener en cuenta al momento de generar la planill,a que un mismo concepto o descuento puede tener diferente monto para cada trabajador.
|  | Mantenimiento de descuentos | 46 | 2 | 0%
5 | Carga de datos | Carga de archivos de otras dependencias | 48 | 3 | 0%
|  | Carga de archivos de otras entidades | 51 | 3 | 0%
6 | Consultas y reportes (Actividades y metas) | Interfaces de consultas | 54 | 3 | 0%
|  | Reportes del sistema | 57 | 3 | 0%
|  | Formatos de intercambio | 60 | 3 | 0%
7 | Gestión de usuarios del sistema | Gestión de usuarios del sistema | 63 | 1 | 0%
8 | Pruebas funcionales | Pruebas funcionales | 64 | 3 | 0%
9 | Pruebas con el usuario | Pruebas con el usuario | 67 | 5 | 0%
|  |  | 72 | 72